Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

Администрация

Постановление

03.09.2025 № 665

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2024 № 919 (с учетом изменений от 06.12.2024 № 955, 23.12.2024 № 1077, №95 от 10.02.2025, от 18.04.2025 №272, от 15.08.2025 № 613) следующие изменения:

1.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы паспорта муниципальной программы «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общая сумма составит 164301,29 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет Ленинградской области 18660,4 тыс. руб.): 2024 35975,011 тыс. руб. 2025 43539,321 тыс. руб. 2026 42032,978 тыс. руб. 2027 42753,98 тыс. руб. Бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее - местный бюджет) Бюджет Ленинградской области (далее – областной бюджет) |
| --- | --- |

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                       	Ю.И. Додонова

Исполнитель: Шароенко Е.В.

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 03.09.2025 № 665

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; МКУК «Федоровский ДК». | 2024 | 2027 | 2024 | 35975,011 | 30751,811 | 5223,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 43539,321 | 38316,121 | 5223,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 42032,978 | 37925,978 | 4107 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 42753,98 | 38646,98 | 4107 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 164301,29 | 145640,89 | 18660,4 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; МКУК «Федоровский ДК». | 2024 | 2027 | 2024 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 Развитие культуры на территории поселения |  |  |  | 2024 | 35540,011 | 30316,811 | 5223,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 41274,321 | 36051,121 | 5223,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 41432,978 | 37325,978 | 4107 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 42003,98 | 37896,98 | 4107 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | 2024 | 35975,011 | 30751,811 | 5223,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 42339,321 | 37116,121 | 5223,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 42032,978 | 37925,978 | 4107 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 42753,98 | 38646,98 | 4107 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 На обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан, проведение мероприятий, организованных советом молодежи | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1065 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие культуры на территории поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на выплаты персоналу (Содержание работников культуры, оплата труда с начислениями) | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 23231,933 | 18008,733 | 5223,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 30866,021 | 25642,821 | 5223,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 28278,421 | 24171,421 | 4107 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 28278,418 | 24171,418 | 4107 | 0 | 0 |
| 4 | Коммунальные услуги, услуги связи | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2048,6 | 2048,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2141,557 | 2141,557 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2239,062 | 2239,062 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Содержание имущества здания ДК, расходы на содержание имущества нежилого помещения ул. Почтовая д.7 | Администрация Фёдоровского городского поселения;МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 1905 | 1905 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 869,4 | 869,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 908,6 | 908,6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Укрепление материально-технической и информационной базы, приобретение основных средств и материальных запасов | Администрация Фёдоровского городского поселения;МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 2640,09 | 2640,09 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2288,5 | 2288,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 3956,7 | 3956,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 4133,5 | 4133,5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Повышение квалификации, диспансеризация, прочие расходы | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 818,414 | 818,414 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 822,6 | 822,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 815,54 | 815,54 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 802,7 | 802,7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Участие в областных и международных конкурсах и фестивалях, расходы на проведение массовых мероприятий, цветы | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 4005 | 4005 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 3845 | 3845 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 4522,6 | 4522,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 4708,1 | 4708,1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Услуги по обновлению соц. Сетей | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 980,574 | 980,574 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 771,6 | 771,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 848,76 | 848,76 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 933,6 | 933,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в сфере культуры (0804) | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2024 | 2027 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |