Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

Администрация

Постановление

14.11.2022 № 764

О внесении изменений в постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», с учетом изменений от 22.03.2022 № 128, от 11.05.2022 № 212, от 14.06.2022 № 295, от 16.09.2022 № 638

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», Уставом администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы  администрации                                                  Ю.И. Додонова

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области от 14.11.2022 № 764

Приложение к муниципальной программе

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Фёдоровского городского поселения ; Главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации | 2022 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 2416,4 | 2416,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2610 | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7226,4 | 7226,4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов |  |  |  | 20___г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения ; Главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации | 2022 | 2024 | 2022 | 2416,4 | 2416,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2610 | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности объектов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Администрация Фёдоровского городского поселения ; Главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации | 2022 | 2024 | 2022 | 2166,4 | 2166,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектирование линий освещения гп. Федоровское, ул. Полевая, Новая, Почтовая; д. Ладога, Набережная; д. Аннолово, Павузи |  | 2022 | 2024 | 2022 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Техническое обслуживание уличного освещения |  | 2022 | 2024 | 2022 | 826,4 | 826,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
|  | Закупка светильников и лампочек |  | 2022 | 2024 | 2022 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия по техническому обслуживанию ав-тономных источников электроснабжения (ди-зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспече-ния населенных пунктов Фёдоровского городского поселения |  | 2022 аварийные раб электр+ заправка ДГУ | 2024 | 2022 г. | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |