Фёдоровское городское поселение

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

Администрация

Постановление

21.12.2023 № 903

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»,  администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального  района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 47 (с учетом изменений от 22.03.2022 № 129, от 14.06.2022 № 297, от 16.09.2022 № 637, от 14.11.2022 № 762, от 20.12.2022 № 870, от 14.02.2023 № 77, от 21.04.2023 № 251, 18.09.2023 № 616, от 14.11.2023 № 783) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы

Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация поселения) МКУК «Федоровский Дом Культуры». |
| Соисполнители программы | МКУК «Федоровский Дом культуры» МКОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа» МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 д. Федоровское» клуб инвалидов, клуб ветеранов, совет молодежи. |
| Участники муниципальной подпрограммы | МКУК «Федоровский ДК». Население Фёдоровского городского поселения |
| Цели муниципальной программы | Стратегической целью программы является повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Расширение участия жителей в культурной жизни поселения путем создания условий для их творческой самореализации, доступа к культурным ценностям и занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения через создание единого культурного и организационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере культуры. 2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным самодеятельным творчеством, физической культурой и спортом. 3. Сохранение, модернизация, развитие материально - технической базы учреждения культуры и спорта Федоровского городского поселения. 4.Развитие инновационной деятельности в сфере культуры. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: -повысить степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальным учреждением культуры; -увеличить показатель посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным учреждением культуры; -увеличить долю детей, участвующих в творческих мероприятиях; -увеличить количество участников клубных формирований, студий, кружков художественно-эстетической направленности для детей, спортивных секций; - текущий ремонт Федоровского дома культуры. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Молодежь Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | 1. Мероприятия по строительству, реконструкции объектов культуры; 2. Строительство, реконструкция объектов культуры. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общая сумма составит 148863,7922 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет Ленинградской области 14849,906 тыс.руб.): 2022 – 23626,20806 тыс.руб. 2023 – 31462,67317 тыс.руб. 2024 – 29581,731 тыс.руб. 2025 – 31124,007 тыс.руб. 2026 - 33069,173 тыс. руб. Бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее - местный бюджет) Бюджет Ленинградской области (далее – областной бюджет) |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

.»

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову

Глава администрации                                                                  М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 21.12.2023 № 903

Приложение 1

к муниципальной программе

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; МКУК «Федоровский ДК». | 2022 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 23626,20806 | 20118,40806 | 3507,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 31462,67317 | 27103,76717 | 4358,906 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 29581,731 | 25933,931 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 31124,007 | 27476,207 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 33069,173 | 29421,373 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 148863,7922 |  | 18810,106 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; МКУК «Федоровский ДК». | 2022 | 2026 | 2022 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 320,56445 | 320,56445 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 475,6 | 475,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» |  |  |  | 2022 | 22975,54806 | 19467,74806 | 3507,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 30038,45872 | 25679,55272 | 4358,906 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 28946,731 | 25298,931 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 30214,007 | 26566,207 | 3647,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 32143,573 | 28495,773 | 3647,8 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  | 2022 | 404,66 | 404,66 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1103,65 | 1103,65 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2025 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт МКУК «ДК Федоровское» в части спортивного зала и группы вспомогательных помещений, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д.7. |  | 2022 | 2025 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Подготовка проектно-сметной документации по строительству культурно-досугового центра |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | 2022 | 23626,20806 | 20118,40806 | 3507,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 32526,67117 | 28167,76517 | 4358,906 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 24952,331 | 24952,331 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 24952,331 | 24952,331 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 28359,674 | 28359,674 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" КБК 07 4 01 12290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 На обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан от 14-18 лет и организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работ | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 405,6 | 405,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение молодежных массовых мероприятий" КБК 07 4 02 11680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 На проведение мероприятий, организованных советом молодежи | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1,82945 | 1,82945 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3 На проведение праздника «День защиты детей» для летнего оздоровительного лагеря «Колоски» и проведение мероприятий. | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 6,235 | 6,235 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 4 03 S0360 | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 6852,65306 | 3494,85306 | 3357,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 7329,796 | 3738,196 | 3591,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 7444,49 | 3796,69 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 7444,49 | 3796,69 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 7444,49 | 3796,69 | 3647,8 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы (приобретение компьютерной техники) в МКУК "Федоровский Дом культуры", для дальнейшей передачи в музей поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, Федоровское г.п., ул.Почтовая, д.7 07 4 03 S4840 | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2022 | 2022 | 157,895 | 7,895 | 150 | 0 | 0 |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы (приобретение концертного баяна для народного коллектива хора русской песни «Зарянка" и приобретение вокальных радиосистем) МКУК "Федоровский Дом культуры" |  | 2023 | 2023 | 2023 | 807,69 | 40,384 | 767,306 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Содержание работников культуры (оплата труда с начислениями) | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 10486,1 | 10486,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 11337,011 | 11337,011 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 12685,841 | 12685,841 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 14113,123 | 14113,123 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 15705,984 | 15705,984 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Коммунальные услуги, услуги связи | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 1815,7 | 1815,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1868 | 1868 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1942,8 | 1942,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2020,7 | 2020,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2101,2 | 2101,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3 Содержание имущества здания ДК, расходы на содержание имущества нежилого помещения ул. Почтовая д.7 | Администрация Фёдоровского городского поселения;МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 744,1 | 744,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1854,399 | 1854,399 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 827 | 827 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1096,33 | 1096,33 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1140,2 | 1140,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 4 Укрепление материально-технической и информационной базы, приобретение основных средств и материальных запасов | Администрация Фёдоровского городского поселения;МКУК «Федоровский ДК» | 2023 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2831,56272 | 2831,56272 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 632,2 | 632,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие 5 Повышение квалификации, диспансеризация | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 320 | 320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 320 | 320 |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6 Участие в областных и международных конкурсах и фестивалях, расходы на мероприятия (Праздники) | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 3138 | 3138 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 3276 | 3276 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 7 Транспортные расходы | Администрация Фёдоровского городского поселения;МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 186,1 | 186,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 216,3 | 216,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Мероприятие 8 Прочие расходы (налоги, штрафы, госпошлины) налог на имущество | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 9 Проведение экспертизы сметы | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2023 | 2023 | 2023 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10 услуги по обновлению соц. Сетей | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2023 | 2026 | 2023 | 257,2 | 257,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 981,6 | 981,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1020,864 | 1020,864 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  | 2026 | 1061,699 | 1061,699 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 11 Приобретение оборудования для соц.сетей | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2023 | 2023 | 2023 | 2,299 | 2,299 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» (07 4 03 11220) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 На проведение массовых мероприятий, организованных администрацией Федоровского городского поселения (День Победы, День деревни и т.д.) | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2026 | 2022 | 374,66 | 374,66 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1103,65 | 1103,65 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Приобретение инвентаря для проведения мероприятий | Администрация Фёдоровского городского поселения; МКУК «Федоровский ДК» | 2022 | 2022 | 2022 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |