Фёдоровское городское поселение

- Тосненского муниципального района

- Ленинградской области

Администрация

- Постановление

26.11.2024 № 920

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», с целью создания благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания граждан на территории муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, профилактики правонарушений и предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышения защищенности мест массового пребывания граждан, и повышения эффективности работы правоохранительных органов, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

- С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 01.02.2022 № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района с учетом изменений от 14.06.2022 № 291 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 16.09.2022 № 641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 10.11.2022 № 756 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 20.12.2022 № 864 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 14.02.2023 № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 18.09.2023 № 611 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 21.12.2023 № 894 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 14.02.2024 № 103 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»;

  - Постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района от 01.08.2024 № 532 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».

- Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                      М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение

к постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области № 920 от 26.11.2024

Муниципальная программа

«Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| Сроки реализации: | 2024-2027 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Специалист по гражданской обороне |
| Соисполнители программы | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Поставщики и подрядчики определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Участники программы: | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Подрядные организации (ИП и юридические лица). Предприятия, организации и учреждения (по согласованию). Жители Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Цели программы: | Создание благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания граждан на территории поселения, профилактики правонарушений и предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан. |
| Задачи программы: | - Создание системы профилактики правонарушений и преступлений в муниципальном образовании Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области. - Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в муниципальном образовании Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области, создать условия для повышения реального уровня безопасности населения, обеспечения защищенности объектов и инфраструктуры поселения. По предварительным оценкам, реализация мероприятий программы должна привести к следующим изменениям: 1) повышение эффективности деятельности социальной системы профилактики правонарушений, уровня безопасности граждан, проживающих на территории поселения; 2) создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка; 3) сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в том числе совершенных несовершеннолетними; 4) повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, к действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 5)совершенствование предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1 " Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»" 2 " Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области " 3 "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" 4 " Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области " |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем финансирования Программы составляет: 10639,859 тысяч рублей, в том числе по годам: 2024 - 2829,203 тысяч рублей 2025 - 4626,756 тысяч рублей 2026 - 1489,7 тысяч рублей 2027 - 1694,2 тысяч рублей Источник финансирования Программы – бюджет Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | налоговые расходы не предусмотрены |

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации, в сфере безопасности жизнедеятельности граждан, проживающих на территории муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО г.п. Федоровское Тосненского района).

Программа предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления МО г.п. Фёдоровское Тосненского муниципального района, учреждений, правоохранительных органов и населения в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и иными противоправными действиями, в создании условий на территории поседения для реализации системы мер территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в целом в Российской Федерации в сфере общественной безопасности становится более сложной и напряженной, что представляет серьезную угрозу для населения, экономики, правопорядка в частности на территории развивающегося МО г.п. Фёдоровское Тосненского муниципального района.

МО г.п. Фёдоровское Тосненского муниципального района является одним из самых населенных поселений Тосненского района Ленинградской области. Численность населения на 01.01.2024 составляет 6070  человек. Тенденция к росту населения не ослабевает.

Несмотря на рост численности населения, охрану правопорядка на территории муниципального образования осуществляет в общем УУП ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области и добровольные народные дружинники поселения.

Основными причинами совершения преступлений являются:

- слабая техническая обеспеченность безопасности на территории городского поселения;

- алкоголизм и наркомания среди населения, особенно молодёжи;

- недостаточная профилактическая работа участковых уполномоченных с населением;

- безучастие населения в обеспечении общественной безопасности;

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости разработки и принятия дополнительного комплекса профилактических и социальных мероприятий, направленных на улучшение криминальной обстановки.

Реализация Программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонарушений и обеспечения комплекса мероприятий по противодействию преступности, создания условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, а также повышения уровня работы правоохранительных органов за счет внедрения технических средств без увеличения штатной численности сотрудников полиции.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить эффективность деятельности социальной системы профилактики правонарушений, уровень безопасности граждан, проживающих на территории поселения;

- создать условия для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка;

- сократить количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в том числе совершенных несовершеннолетними;

- повысить уровень подготовки населения в области гражданской обороны, к действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приоритеты и цели муниципальной программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания на территории МО г.п. Фёдоровское Тосненского муниципального района, профилактики правонарушений и предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Программой предусматривается решение следующих задач:

Создание системы профилактики правонарушений и преступлений в муниципальном образовании;

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территории муниципального образования от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих  при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Подпрограммы муниципальной программы (комплекс процессных мероприятий)

Муниципальная программа носит целевой комплексный характер и максимально ориентирована на социальный эффект и решение значимых задач в области обеспечения безопасности посредствам реализации запланированных мероприятий. Выполнение всего комплекса мероприятий, запланированных в рамках Комплекса процессных мероприятий предусматривает позитивные изменения в сфере безопасности МО г.п. Фёдоровское Тосненского муниципального района. Каждое мероприятие направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Входящие в состав муниципальной программы Комплексы процессных мероприятий направлены на решение конкретных задач в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка, противодействия терроризму, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Конкретное описание мероприятий Комплекса процессных мероприятий раскрыто в соответствующем разделе

Задачи Муниципальной программы решаются в рамках 4 направлений:

1 " Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»"

2 " Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области "

3 "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

4 " Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области "

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

В процессную часть муниципальной программы включены мероприятия, для которых целевые показатели (индикаторы) не установлены в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

, где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение к муниципальной программе

|  |  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) * | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | МП "Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2829,203 | 2829,203 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4626,756 | 4626,756 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1489,7 | 1489,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 1694,2 | 1694,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 10639,859 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1207,7 | 1207,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2114,95 | 2114,95 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 195,2 | 195,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 243,2 | 243,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1149,503 | 1149,503 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2338,406 | 2338,406 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 1088,4 | 1088,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 1226,2 | 1226,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 168,4 | 168,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 201,1 | 201,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 219,8 | 219,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Обслуживание и установка системы оповещения поселения» | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 1204,5 | 1204,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2111,75 | 2111,75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 4 Канал связи | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения в г.п. Федоровское | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 918,083 | 918,083 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Обслуживание тревожной кнопки | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 231,42 | 231,42 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 216,7 | 216,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 238,4 | 238,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 262,2 | 262,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3 Установка столбов для размещения видеокамер, установка видеокамер | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 1091,66 | 1091,66 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 4 Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения об участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации работы единой дежурно- диспетчерской службы | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2025 | 2025 | 2025 | 440,046 | 440,046 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Содержание и обслуживание пожарных гидрантов | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 37,4 | 37,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 55,8 | 55,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Содержание и обслуживание пожарной машины | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 155,1 | 155,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3 Прочистка пожарных водоемов | Администрация Фёдоровского городского поселения | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |