**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответствен-ный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на 2016 год»** | | | | | | | | |
| 1. | Заключение соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональ- ным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Апрель – май 2016 года | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Заключение соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | Заключено Соглашение № 95/169 от 26 апреля 2016 г. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации | май 2016 года | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Утверждение аукционной документации | | Аукционная документация утверждена в мае 2016 г. |
| 3. | Проведение конкурсных процедур | май 2016 года | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Заключение муниципального контракта | | Подписан муниципальный контракт с ООО Компания «Морское сияние» на закупку фонарей для д. Аннолово.  Муниципальный контракт с ООО «Диотех» на закупку фонарей для д. Глинки будет заключен до конца июня 2016 г. |
| 4. | Закупка фонарей освещения | Июнь 2016 года | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - привлечение жителей Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения. | | Июнь – июль 2016 г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту. |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | Июнь 2016 года | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Завершение действия муниципального контракта | Приемка и оплата будет произведена в июле 2016 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Не позднее 10-го числа месяца следующим за отчетным | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Отчет об освоении субсидий по объекту | Ежеквартальный отчет по состоянию на 01.07.2016 г. подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Администрация Федоровского сельского поселения | | Наиболее эффективное использование денежных средств | Не производилась |

**Вр.и.о. главы администрации поселения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. В. Аверьянов/

М. П.