# Муниципального Контракта №\_\_\_\_\_

**на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по созданию (построению) местной системы оповещения (МСО) Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и подключению (сопряжению) её к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской области (пульт управления МСО и три точечных элемента системы оповещения.**

д. Федоровское «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "**Заказчик**", в лице главы администрации Маслова Анатолия Сергеевича, действующего на основании решения Совета Депутатов Федоровского сельского поселения № 14 от 28.11.2014 года , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице генерального директора ООО «Феникс СГ» Германовича Сергея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании проведения электронного аукциона заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по созданию (построению) местной системы оповещения (МСО) Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и подключению (сопряжению) её к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской области (пульт управления МСО и три точечных элемента системы оповещения) в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ, устранение недоделок и дефектов, окончательную сдачу Работ Заказчику в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием.

Требования к Работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет 679 000.00 рублей (шестьсот семьдесят девять тысяч рублей 00, копеек), в том числе НДС 103576.27 руб.

2.2. Цена Контракта включает стоимость разработки рабочей документации, необходимых материалов и оборудования, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТЫ

3.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования.

Оплата выполненных Работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Заказчик производит расчеты с Исполнителем по настоящему Контракту за выполненные работы в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней, на основании представленных Подрядчиком финансовых документов, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учету финансирования работ, а именно:

- счета;

- акты о приемке выполненных работ ;

3.3. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

3.4. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015г.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета.

3.6. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.7. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с лицом, имеющим право на использование упрощенной системы налогообложения, сумма, подлежащая уплате такому лицу не включает НДС.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- Работы должны быть выполнены в течении 60 дней с момента заключения Контракта;

4.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношения Заказчика и Подрядчика.

Представитель Заказчика регулярно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале производства Работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ, то выдает предписание в установленной форме и приостановлении Работ или об устранении нарушений правил производства Работ с произведением записи в журнале производства Работ.

4.4. Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком.

4.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

4.6. К фактическому выполнению Работ на Объекте Подрядчик может приступить только при наличии:

- подписанного Сторонами Контакта;

- документа, подтверждающего право выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Контракта, сертификатов соответствия и паспортов на оборудования и применяемые материалы, подлежащие сертификации и паспортизации, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.2. Выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

5.1.3. Обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;

- содержание и уборку предоставленных помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;

- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику после фактического окончания работ, до момента направления Заказчику акта приемки выполненных работ;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

- охрану переданных помещений и материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданного Заказчиком Подрядчику, с момента начала производства работ и до подписания акта выполненных работ.

5.1.4. Предоставить на материалы и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке.

5.1.5. Информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности.

5.1.6. Вести журнал выполненных работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.1.7. За свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ.

5.1.8. В срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ.

5.1.9. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту выполненных работ.

5.1.10. Письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.11. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.1.13. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

5.1.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 5 (пяти) после получения запросов.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом выполненных работ.

5.2.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в приложении 1 к Контракту при условии письменного уведомления Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

5.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

5.3.2. Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам.

5.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.

5.3.4. При обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.

5.3.5. Осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.

5.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.7. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.

5.3.8. Оказывать любое содействие Подрядчику.

5.3.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.10. Возвратить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения.

5.4.2. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

5.4.3. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта.

5.4.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с приложением 1 к Контракту.

5.4.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.

5.4.7. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Сдача и приемка результатов Работ осуществляются на основании Технического задания и оформляются Актом выполненных Работ.

6.2. При приемке выполненных Работ Заказчик проверяет соответствие Работ Техническому заданию.

6.3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. По завершении Работ Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных Работ, указанный в пункте 6.1.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

6.5. При наличии замечаний и претензий к выполненным Работам Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ направляет мотивированный отказ от приемки Работ.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки Работ указывается перечень замечаний и претензий к выполненным Работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания мотивировочного отказа, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.6. Неустранение в указанный срок обнаруженных недостатков является основанием для направления претензии Подрядчику с требованием об уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Если Подрядчик не передаст заказчику необходимую для эксплуатации результата работы информацию и без нее использование результата для целей, указанных в договоре, невозможно, работа не признается надлежащим образом выполненной и подрядчик не сможет требовать ее оплаты.

При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.8. Акт выполненных работ подписывается в течение 5-ти рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.9. Работы считаются выполненными со дня подписания акта выполненных работ.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.

6.10. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

6.11. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

7.1.2. Возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.1.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течении 15(пятнадцати) рабочих дней при их обнаружении.

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.1.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7.1.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

8.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 3(три) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

8.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств) на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 70000 (Семьдесят тысяч рублей) 00 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта.

9.2. В случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в [ч. 1](consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0F034009D7FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767ADFCLCqBF) ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [ч. 3](consultantplus://offline/ref=4CC2F6BC22CC9A1BBBFA2BE0C559AD258E0F034009D7FDBA3CF048247D1F7C9AAC41980B5767ADFBLCq3F) ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

9.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.

9.5. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

9.6. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта выполненных работ. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере \_\_\_% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене Контракта не более 3 млн руб.;

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.7. В случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере \_\_% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту установлены в постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене Контракта не более 3 млн руб.

10.8. В случае неуплаты Подрядчиком сумм штрафов и пеней в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика, Заказчик имеет право осуществить выплату Подрядчику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов.

Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

12.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

13.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

13.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

13.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

13.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

11

14. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

14.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при его исполнении.

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

15.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий в одностороннем порядке не допускается.

Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

16.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

- приложение 1- техническое задание на выполнение работ;

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Администрация Федоровского сельского**  **поселения Тосненского района**  **Ленинградской области**  **ИНН 4716024602 КПП 471601001**  **УФК по Ленинградской области**  **(Администрация Федоровского сельского**  **поселения Тосненского района**  **Ленинградской области л/с 0217510137)**  **Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ**  **г. Санкт-Петербург**  **Р/с 40204810800000003019**  **корр .сч. нет**  **БИК 044106001**  **Почтовый адрес: 187021**  **Ленинградская область, Тосненский район,**  **д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а**  **Юридический адрес: 187021**  **Ленинградская область, Тосненский район,**  **д. Федоровское ул. Шоссейная, д. 12-а**  **Телефон 8-81361-65331**  **адрес электронной почты**  [**fedorovskoe\_mo@mail.ru**](mailto:fedorovskoe_mo@mail.ru)  **Глава Маслов А.С.**  **администрации** | | **ПОДРЯДЧИК**  ООО «Феникс СГ»  Юридический, почтовый и фактический адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко д.22  Тел. +7-(812)-275-94-15,+7- (812)-578-83-28  Email: [fenix-sg@mail.ru](mailto:fenix-sg@mail.ru)  ИНН 7804305929 КПП 784201001  Филиал Санкт-Петербург Открытого акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»  Р/с 40702810300150000071  К/с 30101810200000000720  БИК 044030720  ОКПО 74778643 ОКТМО 40911000 ОГРН 1047855115274  ОКАТО 40298564000 ОКВЭД 45.31, 64.20.12, 72.20, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20.14  Дата постановки на учет в налоговый грган20.10.2004  **Генеральный директор ООО «Феникс СГ» С.О. Германович** |
|  | |  |
|  |  | | |