**Сводный годовой отчет**

**об оценке эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2022 год**

**Общие сведения**

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» принято постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 г. № 619«Об утверждении Перечня муниципальныхпрограмм Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального районаЛенинградской области», согласно которому, на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской областив 2022годуреализовывались16 муниципальных программ. Общая сумма финансирования муниципальных программ за 2022год составила**242 046,70**тыс.рублей или **96,35%** от общей суммы, запланированных на 2022 год средств на реализацию муниципальных программ (**251 208,90 тыс.рублей**).

За 2022 год в муниципальные программы вносились изменения до 10 раз.

**Краткая методика оценки**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений,по формуле:

1. ,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) **или**

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

**Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора)** для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

, где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой **с высоким уровнем эффективности,** если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программысоставил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой **с удовлетворительным уровнем эффективности,** если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программысоставил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Муниципальная программа «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Федоровское, являющегося административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.04.2018 № 147. Изменения в муниципальную программу вносились 8 раз следующими постановлениями 07.11.2018 № 449, 19.07.2019 № 253, 22.05.2020 № 202, 18.09.2020 № 366, от 23.12.2020 № 519, от 20.12.2021 № 624, от 01.02.2022 № 38, 10.11.2022 № 754.

Цели муниципальной программы:

1. Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории Федоровского городского поселения;

2. Оказание содействия развитию частей территорий административного центра Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии;

3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

4. Привлечение жителей Федоровского городского поселения к совместному решению социально-бытовых проблем, повышение гражданской активности населения.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы было запланировано 3030,30 тыс. рублей, из них реализовано 3030,30 тыс.рублей.

Были выполнены следующие мероприятия: Ремонт (модернизация) игрового детского оборудования на детской площадке по адресу: Фёдоровскоег.п., ул. Центральная, д.6а.

Процент исполнения муниципальной программы 100 %.

Показатель муниципальной программы: Количество реализованных инициативных предложений (мероприятий) в рамках реализации данной Программы. Запланировано 1, реализовано 1.

**Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлениемадминистрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.04.2019 № 143. Изменения в муниципальную программу вносились 7 раз следующими постановлениями 14.05.2019 № 177, 19.07.2019 № 254, 18.09.2020 № 365, 23.12.2020 № 520, 20.12.2021 № 625, 01.02.2022 № 39, 10.11.2022 № 755.

Цели муниципальной программы:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

2. Привлечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы было запланировано 3112,70 тыс. рублей, из них реализовано 3112,70 тыс.рублей.

Были выполнены следующие мероприятия: Ремонт детской площадки, модернизация игрового оборудования в д. Аннолово, ул. Школьная.

Процент исполнения муниципальной программы 100 %.

Показатель муниципальной программы: Количество реализованных инициативных предложений (мероприятий) в рамках реализации данной Программы. Запланировано 1, реализовано 1.

**Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.01.2018 № 24. Изменения вносились 10 раз следующими постановлениями 09.07.2018 № 300, 19.12.2018 № 506, 18.12.2019 № 484, 28.02.2020 № 89, 23.12.2020 № 525, 08.07.2021 № 293, 20.12.2021 № 635, 01.02.2022 № 42, 14.06.2022 № 294, 14.11.2022 № 766.

28.11.2022 постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области№ 809 была утверждена новая редакция муниципальной программы. В 2022 году изменения были внесены 1 раз постановлением администрации от 20.12.2022 № 867.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий;

- уменьшение аварийности на сетях водоснабжения;

- повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Фёдоровского городского поселения;

- увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения;

- экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды.

Реализация Программы позволит:

- повысить пропускную способность трубопровода путем применения современных технологичных материалов;

- уменьшить объем скрытых потерь готовой воды на сетях;

- ликвидировать неучтенные подключения

- улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению;

- уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

* строительный контроль (проектно-изыскательные работы по строительству ВНС)  - 2 109 404,91 рублей;
* оплата 1 этапа за строительство ВНС и резервуаров чистой питьевой воды - 100 592 560,17 рублей;
* технологическое присоединение к электрическим сетям объекта водопроводной станции в д.Глинка, ул. Центральная д.62 - 13 874 524,92 рублей.

На реализацию мероприятий было запланировано 116735,50 тыс.рублей. Исполнено 100 % - 116 735,50 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Поддержка населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий, является одной из важнейших социально значимых задач.

Для достижения задач по развитию данной социальной сферы была принята и реализуется муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 44.

В 2022 году изменения в муниципальную программу вносились 1 раз постановлением 16.09.2022 № 639.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: Решение жилищной проблемы для семей, проживающих в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было запланировано 2972,40 тыс.рублей. % исполнения муниципальной программы 100 %.

В 2022 году в рамках реализации программы была приобретена квартира в муниципальную собственность для предоставления нуждающимся гражданам.

**Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2020 № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области». Изменения вносились 4 раза следующими постановлениями: 20.12.2021 № 621, от 22.03.2022 № 130, от 14.06.2022 № 299, 14.11.2022 № 760.

20.12.2022 постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области № 866 была утверждена новая редакция муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».

Цели муниципальной программы: локализация и ликвидация очагов распространенияборщевика Сосновского на территории населенных пунктов территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы:

Ликвидация угрозынеконтролируемогораспространения  
борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;   
снижение случаев травматизма среди населения; повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическим методом на сумму 1086,15 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 771,16 тыс. рублей);

2. Проведение комплекса услуг по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на сумму 53,55 тыс.рублей ( в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 38,02 тыс. рублей).

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий было запланировано На реализацию мероприятий было запланировано 1139,70тыс.рублей. Исполнено 100 % - 1139,70тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 43». В течение 2022 года изменения в муниципальную программу вносились 4 раза следующими постановлениями: 14.06.2022 № 292, от 16.09.2022 № 640, от 14.11.2022 № 765, от 20.12.2022 № 868.

Задачи муниципальной программы:

1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

2. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек.

3. Увеличение пропускной способности дорог.

4. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.

5. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Реализация Программы должна обеспечить:

1. Уменьшение затрат времени населения на поездки, снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств, в том числе на ремонт транспортных средств.

2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения.

3. Улучшение экологической обстановки в Федоровском городском поселении.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

* ремонт автомобильной дороги в д.Анноловодор.Кольцевая - 25 355 584,64 руб.;
* строительный контроль с лабораторным сопровождением (ремонт автомобильной дороги в д.Аннолово ТРЛО дор. Кольцевая от ул.Восточная до ул.Новая) - 319 000,00 руб.;
* грейдирование гравийных и грунтовых автомобильных дорог - 682 046,01 руб.;
* поставка щебня для проведения ремонта дорожного покрытия Федоровского гп - 854 560,00 руб.;
* содержание муниципальных дорог, проездов, пешеходных дорожек на сумму 3 902 236,66 рублей;
* нанесение разметки и установка дорожных знаков на территории гп.Федоровское - 1 998 669,83 руб.;
* ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий гп.Федоровское - 1 158 400,00 руб.;
* произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения - 1 264 900,00 рублей.

Всего было запланировано на 2022 год 36626,90 тыс. рублей, реализовано 35620,90 тыс.рублей. Процент реализации муниципальной программы 97,2.

**Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 41. В течение 2022 года изменения вносились 7 раз следующими постановлениями: 22.03.2022 № 127, 11.05.2022 № 210, 14.06.2022 № 293, 16.09.2022 № 635, 26.09.2022 № 661, 14.11.2022 № 759, 20.12.2022 № 865.

Цели муниципальной программы:

1. Поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества.

2. Приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры поселения в соответствие со стандартами качества.

3. Улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Обеспечение устойчивого развития территорий поселения.

4. Изменение внешнего вида территорий поселения в сторону повышение эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию.

3. Активизации работ по благоустройству территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в границах населённых пунктов.

4. Повышение общего уровня благоустройства Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Развитие структуры благоустройства территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6. Увеличение количества благоустроенных детских игровых и спортивных площадок на территории поселения; максимальное удовлетворение потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе.

7. Приведение внутридворовых и общественных территорий поселения в надлежащее состояние в части состояния проезжих частей, освещенности, благоустроенности, озеленения, функциональности и безопасности среды с учетом требований современных норм и правил.

8. Создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных праздников и памятных дат.

Результаты реализации муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустроенности территории поселения.

2. Повышение качества условий проживания населения поселения.

3. Изменение внешнего облика поселения.

4. Создание среды, комфортной для проживания жителей.

5. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении, увеличение зеленых зон.

6. Привитие жителям любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на его территории.

Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы:

* выполнены работы по содержанию и уборке территории на сумму 9 335 737,13 рублей;
* благоустройство пешеходной дорожки на терр. г.п. Федоровское (за домом культуры и у здания администрации) - 783 220,80 рублей;
* благоустройство пешеходной дорожки на территории г.п. Федоровское, напротив д.6а по ул. Центральная - 67 862,40 рублей;
* вывоз строительного мусора - 654 229,19 рублей;
* произведена замена игрового оборудования (Федоровское г.п. ул. Шоссейная, д.13) - 2 194 993,20 рублей;
* озеленение и благоустройство территории - 1 720 929,47 рублей;
* окашивание сорной травы и борщевика Сосновского в водоохранной зоне- 497 900,00 рублей;
* поставка песочниц с крышкой-скамейкой и урн - 225 456,68 рублей;
* поставка зимней горки - 235 000,00 рублей;
* поставка уличных информационных стендов - 180 000,00 рублей;
* дезинсекция с целью ликвидации очагов распространения клещей в 2022г. - 27 345,50 рублей;
* восстановление водосточной канавы на территории д.Глинки - 150 450,00 рублей;
* ремонтно-строительные работы по восстановлению солнечных часов в "Солнечном" сквере г.п. Федоровское - 50 000,00 рублей;
* проведение работ по прочистке системы канализационных труб и колодцев в д.Глинка, ул.Новоселов у д.11 - 160 973,08 рублей;
* разработка сметной документации для проведения работ по благоустройству, ее проверка и строительный контроль за проведением работ на сумму 1 434 690,00 рублей;
* поставка вазонов для озеленения - 495 400,00 рублей
* поставка цветов для посадки - 6 000,00рублей;
* проверка сметной документации: благоустройство общественной территории (Фёдоровскоег.п., между д.13 по ул. Шоссейная и ДС№23) - 58 700,00 рублей.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было запланировано - 23649,90 тыс.рублей; реализованно–22839,3 тыс. рублей. Процент реализации муниципальной программы: 96,6 %

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 49. В течение 2022 года изменения в программу вносились 6 раз следующими постановлениями: 22.03.2022 № 128, 11.05.2022 № 212, 14.06.2022 № 295, 16.09.2022 № 638, 14.11.2022 № 764, 20.12.2022 № 874.

Задачи муниципальной программы:

- приобретение дизель генератора для аварийного электроснабжения здания администрации и муниципальных учреждений;

- замена ламп в системе наружного освещения на светодиодные;

- установка теплового счетчика (система отопления).

Результаты реализации программы:

- возможность контроля параметров и расхода энергоресурсов;

- повышение заинтересованности в экономии топливно-энергетических ресурсов.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

* техническое обслуживание сетей уличного освещения -  622 713,31 рублей;
* содержание и ремонт сетей уличного освещения - 94 746,23 рублей;
* технологическое присоединение к электрическим сетям - 34 190,64 рублей;
* поставка светодиодных светильников и ламп – 275688,12 рублей.

Всего на 2022 год было запланировано 2360,40 тыс. рублей; реализовано мероприятий на сумму 1266,30 тыс. рублей. Процент исполнения муниципальной программы 53,6 %.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 45. В 2022 году изменения в программу вносились 2 раза (14.11.2022 № 761, 20.12.2022 № 869).

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий г.п. Федоровское;

2. Создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского района.

Результаты реализации муниципальной программы:

1. Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий;

2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями;

3. Увеличение количества территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы;

4. Увеличение количества благоустроенных территорий скверов, улиц.

Показателем реализации муниципальной программы является доля благоустроенных общественных территорий.

В 2022 году было запланировано 23495,80 тыс. рублей. Реализовано 23495,80 тыс. рублей. Процент исполнения муниципальной программы 100 %.

**Муниципальная программа «Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 40. За 2022 год изменения в программу вносились 4 раза следующими постановлениями: 14.06.2022 № 291, 16.09.2022 № 641, 10.11.2022 № 756, 20.12.2022 № 864.

Цели муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания граждан на территории поселения, профилактики правонарушений и предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. "Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

2. "Мероприятия по обеспечению правопорядка и профилактика правонарушений"

3. "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Фёдоровского городского поселения"

4. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы:

* оказание услуг проводного радиовещания - 6 000,00 руб.;
* обслуживание системы оповещения Федоровского гпТР ЛО в 2022г. - 300 000,00 руб.;
* приобретение пожарного насоса на пожарный автомобиль - 180 000,00 руб.;
* сезонное обслуживание пожарных гидрантов - 22 500,00 руб.;
* поставка огнетушителей - 9 572,00 руб.;
* приобретение брошюр с информацией по гражданской обороне и противодействию экстремизма - 21 000,00 руб.;
* страхование и обеспечение прохождения технического осмотра пожарного автомобиля - 14 810,96 руб.;
* обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 196 992,00 руб.;
* обслуживание пожарно-охранной сигнализации - 48 000,00 руб.;
* тех.обслуживание комплекса видеонаблюдения - 1 211 204,54 руб.;
* установка бетонных опор для организации видеонаблюдения на территории Фёдоровского гпТР ЛО Шоссейная д. 20 - 30 000,00 руб.

Всего на реализацию мероприятий было запланировано 2372,30 тыс. рублей. Исполнено мероприятий на сумму 1992,10 тыс. рублей. Процент исполнения муниципальной программы 84%.

**Муниципальная программа**«**Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 37. В 2022 году изменения вносились 3 раза следующими постановлениями: 22.03.2022 № 131, 14.06.2022 № 298, 20.12.2022 № 873.

Задачи муниципальной программы:

- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение первоочередной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- развитие информационно – коммуникационных технологий в сфере малого и среднего предпринимательства

- топографическая съемка;

- изготовление картографических материалов и межевых дел для постановки на кадастровый учет;

- вынос межевых знаков;

- постановка и снятие на кадастровый учет.

Комплекс процессных мероприятий

1. Мероприятия по информационной поддержке малого и среднего предпринимательства;

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы было предусмотрено 2520,00 тыс. рублей. Было реализовано мероприятий на сумму 2355,90 тыс. рублей.

Были реализованы следующие мероприятия:

* постановка на кадастровый учет и топографическая съемка в границах населенных пунктов Фёдоровского г.п. – 120 000,00 рублей;
* кадастровые работы по инвентаризации земель в границах населенных пунктов Федоровского г.п. - 350 000,00 рублей;
* услуги в области кадастровой деятельности - 1 100 853,65 рублей;
* оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства - 50 000,00 рублей;
* выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследования здания котельной, здания насосной станции для перекачки мазута - 27 000,00 рублей;
* техническое обследование водонапорной башни - 75 000,00 рублей;
* проведение анализа сведений ЕГРН и документов территориального планирования - 300 000,00 рублей;
* подготовка информационных писем землепользователям - 300 000,00 рублей

Процент реализации муниципальной программы 93,5 %.

**Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 46. В 2022 году изменения были внесены 3 раза следующими постановлениями: 26.09.2022 № 662, 14.11.2022 № 763, 20.12.2022 №871.

Цели муниципальной программы: Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году обучение прошли 12 сотрудников администрации.

Было предусмотрено 120 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий было реализовано 117,6 тыс. рублей. Процент исполнения муниципальной программы 98%.

**Муниципальная программа «Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 47. В 2022 году изменения вносились 5 раз следующими постановлениями: 22.03.2022 № 129, 14.06.2022 № 297, 16.09.2022 № 637, 14.11.2022 № 762, 20.12.2022 № 870.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения через создание единого культурного и организационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере культуры.

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным самодеятельным творчеством, физической культурой и спортом.

3. Сохранение, модернизация, развитие материально - технической базы учреждения культуры и спорта Федоровского городского поселения.

4.Развитие инновационной деятельности в сфере культуры.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Молодежь Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

* на проведение общепоселковых мероприятий произведено расходов на сумму 349 751,50 рублей;
* на содержание учреждения культуры на 01.01.2023 г. произведены расходы в сумме  28 128 403 рублей 44 копеек,  что составляет 90,84 % от плановых ассигнований (30 964 948 рублей 06 копеек);
* услуги по организации и проведению хоккейного турнира – 65 310,00 рублей;
* услуги по организации и проведению торжественных мероприятий – 1 904 490,00 рублей;
* выпуск газеты «Федоровский вестник» - 379 602,00 рублей.

На реализацию мероприятий в 2022 году было запланировано 25341,20 тыс.рублей.

Реализовано – 23400,50 тыс.рублей. Процент исполнения муниципальной программы 92,3%.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 48. В течение 2022 года изменения в муниципальную программу вносились 3 раза следующими постановлениями: 14.06.2022 № 296, 16.09.2022 № 636, 20.12.2022 № 872.

Цели и задачи муниципальной программы:

1. Расширение участия жителей населения занятием физической культурой и спортом.
2. Обеспечение прав и возможностей жителей поселения на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и спорте.
3. Развитие детского и юношеского массового спорта.
4. Воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения.
5. Сохранение здоровья и совершенствование физического потенциала жителей Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
6. Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста, материального и социального положения.
7. Приобщение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культуры.
8. Пропаганда физической культуры и спорта через газету «Федоровский вестник», другие средства массовой информации и спортивную атрибутику.
9. Привлечение служащих и работников трудовых коллективов предприятий и организаций муниципального образования (в том числе коммерческих) к массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям.
10. Участие в районных спартакиадах по различным видам спорта.
11. Проведение традиционных спортивных праздников и массовых соревнований для различных групп и социальных слоёв населения.
12. Укрепление и ремонт материально технической базы действующих спортивных объектов.

Результаты реализации муниципальной программы:

1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях.

2. Увеличение числа спортивных мероприятий на базе дома культуры.

3. Увеличение участия в соревнованиях: местных, районных, областных, международных и всероссийских.

4. Увеличение:

- доли и численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доли и численности граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях;

- уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

5. Обеспечение жителей поселения объектами физкультурно-оздоровительного типа.

На мероприятия в рамках муниципальной программы в 2022 году было запланировано 7731,80 тыс.рублей, исполнено 3967,80 тыс.рублей. Процент реализации муниципальной программы составляет 51,3%.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».**

Муниципальная программа была утверждена постановлением администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2019 № 392 (с изм. от 20.12.2021 № 622).

Задачи муниципальной программы:

Задача №1Проведение на территории МКУК Федоровский ДК познавательных, обучающих мероприятий для детей поселения, посвященных безопасности дорожного движения.

Задача №2 Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

Задача №3Проведение на территории поселения целевыхпрофилактических операций.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;

- сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории.

Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет осуществляться в один этап с 2019 по 2024 год.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) Общее количество ДТП с ранеными и погибшими, человек;

2) Количество погибших в ДТП, человек;

3) Количество раненых в ДТП, человек;

4) Количество раненых в ДТП детей, человек.

При выполнении поставленных задач предполагается снижение к 2024 году аварийности на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и сокращение в связи с этим количества лиц, погибших и раненых в результате ДТП на 10% по сравнению с показателями 2018 года.

**Таблица об оценке эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Качественная характеристика оценки эффективности программы** | **% исполнения муниципальной программы** |
| 1. | Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Федоровское, являющегося административным центром Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **100 %** |
| 2. | О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **100%** |
| 3. | Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **100%** |
| 4. | Обеспечение доступным жильем граждан Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **100%** |
| 5. | Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **100%** |
| 6. | Развитие улично-дорожной сети Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **97,2%** |
| 7. | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской | **высокий уровень эффективности** | **96,6%** |
| 8. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **неудовлетворительный уровень эффективности** | **53,6 %** |
| 9. | Формирование комфортной городской среды на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **99,9 %** |
| 10. | Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **удовлетворительный уровень эффективности** | **84%** |
| 11. | Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **93,5%** |
| 12. | Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **98%** |
| 13. | Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **высокий уровень эффективности** | **92,3%** |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | **неудовлетворительный уровень эффективности** | **51,3%** |
| 15. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской |  | **-** |
| 16. | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | **-** |

Главный специалист

по экономическому развитию Андрианова А.Ю.