## Приложение 3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.08.2021 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2021г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2021 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 220 | 0.291 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | МК № 145300002121000013 от 22.06.2021, ООО «СК ИнвестСтрой» | Сумма 1 994 934,15. Работы будут выполнены в начале августа. | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 220 | 0.291 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | МК № 145300002121000013 от 22.06.2021, ООО «СК ИнвестСтрой» | Сумма 1 994 934,15. Работы будут выполнены в начале августа. | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 220 | 0.291 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | МК № 145300002121000013 от 22.06.2021, ООО «СК ИнвестСтрой» | Сумма 1 994 934,15. Работы будут выполнены в начале августа. | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участков автомобильной дороги Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Почтовая | 220 | 0.291 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516468.4 | 1105800 | 1410668.4 | МК № 145300002121000013 от 22.06.2021, ООО «СК ИнвестСтрой» | Сумма 1 994 934,15. Работы будут выполнены в начале августа. | 0
Муниципальное образование Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Врио главы Администрации _______________ /Е.А. Захарычева/
[7 empty] | Начальник финансово-бюджетного отдела, заместитель главы администрации ________________ / С.С. Котова |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Андрианова Анастасия Юрьевна, 8(813-61)65323
МП