## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к соглашению № 185 от 28.02.2020 к Соглашению № 187 от "04" марта 2020
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.04.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.79 | 6989034.88 | 3440519 | 3548516.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6989034.88 | 3440519 | 3548516.08
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.46 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08 | Идет процесс заключения контракта № 0145300002120000009, ООО Грандстрой
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.46 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Глинка, ул. Садовая (от поворота к д.9 до поворота к д.48Г) | 0.46 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08
1.1.2
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.33 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076 | Идет процесс заключения контракта № 0145300002120000008, ООО Грандстрой
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | 0.33 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076
| а) Капитальный ремонт, всего: | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| б) Ремонт, всего: | 0.33 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076
в том числе по объектам:
2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Почтовая (от перекрестка с ул.Шоссейная до д.8 по ул.Центральная) в г.п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области | 0.33 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931294.8 | 2791219 | 1140076
| а) Капитальный ремонт, всего: | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
| б) Ремонт, всего: | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Глава администрации ________________ А. С. Маслов
Начальник финансово-бюджетного отдела ________________ Л. И. Богданова
МП
Исполнитель: Андрианова А. Ю. 8 (813-61) 65-323, econ@fedorovskoe-mo.ru