## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания | № Соглашения
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 1.2259 | 9512552.2 | 4852119 | 4660433.2 | 9417590.83 | 4792304.91 | 4625285.92 | 6894073.51 | 3380704.91 | 3513368.6 | 1.2259 | 1.2259 | 2618478.69 | 1471414.09 | 1147064.6
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.89893 | 5581257.4 | 2060900 | 3520357.4 | 5565968.7 | 2057653.5 | 3508315.2 | 3042451.38 | 646053.5 | 2396397.88 | 0.89893 | 0.89893 | 2538806.02 | 1414846.5 | 1123959.52
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.89893 | 5581257.4 | 2060900 | 3520357.4 | 5565968.7 | 2057653.5 | 3508315.2 | 3042451.38 | 646053.5 | 2396397.88 | 0.89893 | 0.89893 | 2538806.02 | 1414846.5 | 1123959.52
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в д.Глинка, ул.Садовая (от поворота к д.9 до поворота к д.48Г) | 0.4608 | 3057740.08 | 649300 | 2408440.08 | 3042451.38 | 646053.5 | 2396397.88 | 3042451.38 | 646053.5 | 2396397.88 | 0.4608 | 0.4608 | 15288.7 | 3246.5 | 12042.2 | Работы окончены 03.06.2020, оплата произведена (платежные поручения 868, 969) | 185
1.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги в д.Глинки, ул.Садовая (от д.48Г до 64Б ) Тосненского района Ленинградской области | 0.203 | 1195650.96 | 668820.81 | 526830.15 | 1195650.96 | 668820.81 | 526830.15 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 1195650.96 | 668820.81 | 526830.15 | Работы окончены 09.09.2020, документы на перевод субсидии отправлены в КДХ 28.09.2020 с почты econ@fedorovskoe-mo.ru.По состоянию на 30.09.2020 ждем перечисление субсидии. | 893
1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги в д.Глинки, ул.Садовая (от поворота к д.9 до поворота на ул.Садовая у д.31 по ул.Центральная) Тосненского района Ленинградской области | 0.23513 | 1327866.36 | 742779.19 | 585087.17 | 1327866.36 | 742779.19 | 585087.17 | 0 | 0 | 0 | 0.23513 | 0.23513 | 1327866.36 | 742779.19 | 585087.17
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.327 | 3931294.8 | 2791219 | 1140075.8 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 0.327 | 0.327 | 79672.67 | 56567.59 | 23105.08
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | 0.327 | 3931294.8 | 2791219 | 1140075.8 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 0.327 | 0.327 | 79672.67 | 56567.59 | 23105.08
| а) Капитальный ремонт, всего: | 0.327 | 3931294.8 | 2791219 | 1140075.8 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 0.327 | 0.327 | 79672.67 | 56567.59 | 23105.08
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Почтовая (от перекрестка с ул.Шоссейная до д.8 по ул.Центральная) в г.п.Федоровское Тосненского района Ленинградской области | 0.327 | 3931294.8 | 2791219 | 1140075.8 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 3851622.13 | 2734651.41 | 1116970.72 | 0.327 | 0.327 | 79672.67 | 56567.59 | 23105.08 | Работы окончены 21.06.2020.Оплата произведена (платежное поручение 1293) | 187
| Исполнитель: Андрианова А.Ю. 8(813-61)65-323 | [6 empty] | Муниципальное образование Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Глава администрации _______________ / А.С. Маслов
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Н.А. Дмитриева |  | Главный бухгалтер
МП