Оценка результатов реализации муниципальных программ

Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2019 год

| N п/п | Наименование МП | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 01.01.2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет поселения | Областной бюджет ЛО | Бюджет поселения | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Создание условий для поддержания и развития муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования, обучение на курсах повышения квалификации. | 94,9 |  | 94,9 |  | 13 | Чел. | 13 | 13 чел. (100%) | 13 чел. (100%) |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. | 3 031,4 |  | 2 967,1 |  | 90 | Чел. | 85 | 85 (100%) | 85 (100%) |
| 3. | Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью поселения. | 15 658,9 |  | 15 033,6 |  | Увеличение посещаемости мероприятий на 0,1% по сравнению с 2018 годом | % | 0,09 | 0,1 (100%) | 0,09 (90%) |
| 4. | Безопасность на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Создание благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания граждан на территории сельского поселения, профилактики правонарушений и предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан. | 2 161,0 |  | 2 161,0 |  | Сокращение правонарушений на 10% Материальное обеспечение ДПК-1, Материальное обеспечение ДНД-1, | % шт. | 10% 2 | 100% 100 % | 100% 100 % |
| 5. | Развитие улично-дорожной сети Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов. | 12 407,1 | 16 152,5 | 12 407,1 | 16 152,5 | Произвести ремонт 667 Произвести ремонт 5239,147 | м2 пог. м. | 667 5239,147 | 100% | 100% |
| 6. | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Обеспечение устойчивого развития территорий поселения. Изменение внешнего вида территорий поселения в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию | 18 008,7 |  | 15 462,4 |  | Содержание территории в чистоте, 100%, устройство пешеходных дорожек- 260,2 Устройство парковки 1600 | % м2 м2 | 100% 260,2 1600 | 100% 100 % 100% | 100% 100 % 100% |
| 7. | Борьба с борщевиком Сосновского на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 г.г. | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Привлечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения. | 94,9 | 191,7 | 94,9 | 191,7 | Обработка площади от борщевика Сосновского -27,0 Га | га | 27,0 | 100% | 100% |
| 8. | Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Федоровское, являющегося административным центром Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Привлечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к совместному решению вопросов местного значения. | 613,1 | 1 028,8 | 613,1 | 1 028,8 | Развитие территории в д. Федоровское (ремонт оборудования и оснований детских площадок) 4 шт. | шт. | 4 | 100 % | 100% |
| 9. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, исключение случаев травматизма среди населения | 2 676,8 |  | 2 436,8 |  | проектирование и строительство линий освещения на ул. Полевая -1 , покупка АВР для дизель-генератора -1 шт. | Шт. Шт. | 1 1 | 100% 100% | 100% 100% |
| 10. | Формирование комфортной городской среды на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2022 годах | Осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение системы внедрения энергосберегающих технологий | 8 613,1 | 7 000,0 | 8 613,1 | 7 000,0 | Создание благоустроенной общественной территории (сквер) - 1 | Шт. | 1 | 100% | 100% |
| 11. | Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018 - 2020 годах | Благоустройство территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 174,8 | 1 000,0 | 174,8 | 1 000,0 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства новой повышающего давления ВНС и двух резервуаров по 4 тыс. куб.м, проектно-сметная документация | Услуга Шт. | 1 1 | 0% 0 | 0% 0 |
| 12. | Создание условий для экономического развития в Федоровском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Содействие развитию инженерных коммуникаций | 1 160,0 |  | 638,4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение доступным жильем граждан Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год | Поддержка отдельных категорий граждан в предоставлении жилых помещений | 2 053,8 |  | 2 053,8 |  | Приобретение маневренного жилого фонда |  |  |  |  |
| 14 | Развитие части территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год | Поддержка проектов местных инициатив граждан | 509,5 | 690,5 | 509,5 | 690,5 | устройство пожарного подъезда к р. Ижора- 1 санитарная очистка пожарного пруда д. Аннолово- 1 | шт. | 2 | 100% | 100% |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программ (подпрограмм) осуществляется по следующей формуле:

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программ (подпрограмм) (процентов);

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программ (подпрограмм);

ИЦп – базовое значение индикатора, утвержденного Программой (подпрограммой).