Утверждаю:

Глава администрации

_______________ А.С. Маслов

08.07.2019

План-график

подготовки проекта бюджета

Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка прогноза социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Главный специалист Акатова Е.Ю. | 15.09.2019 |
| 2. | Оценка поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов, Расчет прогноза поступлений в бюджет. | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 17.09.2019 |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ | Специалисты администрации, ответственные за разработку МП, МКУК «Федоровский ДК» | 06.09.2019 |
| 4. | Подготовка финансово-экономических расчетов и обоснований по финансированию муниципальных программ | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И., МКУК «Федоровский ДК» | 09.09.2019 |
| 5. | Подготовка финансово-экономических расчетов и обоснований по финансированию содержания органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И., Главный специалист Назарова Н.И, Главный специалист Романенкова М.А., МКУК «Федоровский ДК» | 17.09.2019 |
| 6. | Подготовка проектов НПА по основным направлениям налоговой и бюджетной политике поселения | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 07.10.2019 |
| 7. | Предоставление проектов муниципальных программ на рассмотрение комиссий совета депутатов | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 14.10.2019-31.10.2019 |
| 8. | Подготовка проекта плана закупок | Главный специалист Ильина Т.В. | 31.10.2019 |
| 9. | Утверждение муниципальных программ | Главный специалист Акатова Е.Ю. | 30.11.2019 |
| 10. | Подготовка проекта решения совета депутатов поселения о бюджете на 2020-2022 годы | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 06.11.2018 |
| 11. | Предоставление проекта решения о бюджете (с предоставлением финансово-экономических расчетов и обоснований) в КСО | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 08.11.2018 |
| 12. | Предоставление проекта решения о бюджете с предоставлением финансово-экономических расчетов и обоснований) совету депутатов | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 14.11.2018 |

Руководитель рабочей группы				Е.Ю. Акатова

Заместитель

руководителя рабочей группы				Л.И. Богданова