Утверждаю:

Глава администрации

_______________ А.С. Маслов

31.07.2018

План-график

подготовки проекта бюджета

Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка прогноза социально-экономического развития Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Главный специалист Акатова Е.Ю. | 15.09.2018 |
| 2. | Оценка поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов, Расчет прогноза поступлений в бюджет. | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 17.09.2018 |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ | Специалисты администрации, ответственные за разработку МП, МКУК «Федоровский ДК» | 02.10.2018 |
| 4. | Подготовка финансово-экономических расчетов и обоснований по финансированию муниципальных программ | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И., МКУК «Федоровский ДК» | 18.10.2018 |
| 5. | Подготовка финансово-экономических расчетов и обоснований по финансированию содержания органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И., Главный специалист Берноскуни А.Ю., Главный специалист Романенкова М.А., МКУК «Федоровский ДК» | 18.10.2018 |
| 6. | Подготовка проектов НПА по основным направлениям налоговой и бюджетной политике поселения | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 25.10.2018 |
| 7. | Предоставление проектов муниципальных программ на рассмотрение комиссий совета депутатов | Главный специалист Акатова Е.Ю., Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 02.10.2018-14.11.2018 |
| 8. | Подготовка проекта плана закупок | Главный специалист Ильина Т.В. | 27.10.2018 |
| 9. | Утверждение муниципальных программ | Главный специалист Акатова Е.Ю. | 25.11.2018 |
| 10. | Подготовка проекта решения совета депутатов поселения о бюджете на 2019-2020 годы | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 01.11.2018 |
| 11. | Предоставление проекта решения о бюджете (с предоставлением финансово-экономических расчетов и обоснований) в КСО | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 09.11.2018 |
| 12. | Предоставление проекта решения о бюджете с предоставлением финансово-экономических расчетов и обоснований) совету депутатов | Начальник финансово-бюджетного отдела Богданова Л.И. | 15.11.2018 |

Руководитель рабочей группы				Е.Ю. Акатова

Заместитель

руководителя рабочей группы				Л.И. Богданова