**Федоровское сельское поселение**

**Тосненский район Ленинградской области**

**Администрация**

**Постановление**

17.02.2016 г. № 50

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»". |  |

# В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов от 19.11.2013 № 192 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и на основании муниципальной целевой программы, утвержденной постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.12.2015 г. за № 352 «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2015-2017 годы», администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»" (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник» и на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.fedorovskoe-mo.ru](http://www.fedorovskoe-mo.ru/).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.С. Маслов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района  Ленинградской области  от 17.02.2016 №50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. **Общее описание "дорожной карты"** | | | |
| Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. | | | | |
|  | Целями "дорожной карты" являются: | | | |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; | | | |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. | | | |
|  | **II. Формирование муниципальной программы** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | 2016 г. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
|  | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 19 февраля текущего финансового года. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 18 февраля текущего финансового года. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| **II** | **Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** | | | |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | Не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| **III** | **Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** | | | |
|  | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч.**  **в населенных пунктах.** | | | |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: | |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт участка а/д - ул. Дачная в дер. Ладога (от д.27 до д. 29)- 424,5 м.кв. | В срок до 01.06.2016 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до \_\_\_\_\_\_\_2016г.  в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун. контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт участка а/д - ул. Дачная в дер. Ладога (от д.27 до д. 29)- 424,5 м.кв. | В срок до 30.09.2016 | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Лен.области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт участка а/д - ул. Дачная в дер. Ладога (от д.27 до д. 29)- 424,5 м.кв. | В срок до 30.10.2016 |
| **IV** | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока** | | | |
|  | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период. | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков за техническим состоянием объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Маслов

М.П.