

**Фёдоровское городское поселение**

**Тосненского муниципального района**

**Ленинградской области**

**Администрация**

**Постановление**

проект

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для экономического развития на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 36 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», Уставом администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 01.02.2022 № 37 (с изменениями от 22.03.2022 № 131, от 14.06.2022 № 298, от 20.12.2022 № 873, от 14.02.2023 № 78, от 21.04.2023 № 252, от 18.09.2023 № 618, от 21.12.2023 № 906) следующие изменения:

1.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы паспорта муниципальной программы «Создание условий для экономического развития на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего: **10207,52** тыс. рублей | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1920,00 | 3012,52 | 2675,00 | 1050,00 | 1550,00 |

.»

1.3. План реализации муниципальной программы (приложение № 1) «Создание условий для экономического развития на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ю.И. Додонову

Глава администрации М.И. Носов

Исполнитель: Андрианова А.Ю.

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Фёдоровского городского поселения

Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | План реализации муниципальной программы | | | | | | | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)\* | | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации | | Период финансирования мероприятия (по годам) | | | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | | В том числе | | | | | |
| МБ | | | ОБ | ФБ | Прочие источники |
|  | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
|  | | «Создание условий для экономического развития в Фёдоровском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» | | Главный специалист по экономическому развитию администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, Заместитель главы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, курирующий работу отдела землеустройства, архитектуры и муниципального имущества | | | 2022 | | 2026 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
| 2022 г. | | | 1920,00 | | 1920,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | | | 3012,52 | | 3012,52 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. | | | 2675,00 | | 2675,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | | | 1050,00 | | 1050,00 | | |  |  |  |
| 2026 г. | | | 1550,00 | | 1550,00 | | |  |  |  |
| Итого | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **10207,52** | |  | | |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Комплекс процессных мероприятий "Экономическое развитие Фёдоровского поселения Тосненского района Ленинградской области" | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
| 1 | | Мероприятия по информационной поддержке малого и среднего предпринимательства | | Главный специалист по экономическому развитию администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 2022 | | 2026 | | 2022 | | | 50 | | 50 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | | 50 | | 50 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | | 50 | | 50 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | | 50 | | 50 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  | |  | |  | | 2026 | | | 50 | | 50 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | | Поддержка плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальные предприниматели и физические лица) | | Главный специалист по экономическому развитию администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | 2022 | | 2026 | | 2022 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | | Поддержка молодежного предпринимательства (самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет) | | 2022 | | 2026 | | 2022 | | | 50 | | 50 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | | | 20 | | 20 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | | Поддержка социального предпринимательства | | 2022 | | 2026 | | 2022 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | | 10 | | 10 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | | 10 | | 10 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | | 10 | | 10 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | | | 10 | | 10 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | | Заместитель главы администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, курирующий работу отдела землеустройства, архитектуры и муниципального имущества | | | 2022 | | 2026 | | 2022 | | | 1870,00 | | 1870,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | | | 2962,52 | | 2962,52 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | | | 2625,00 | | 2625,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | | | 1000,00 | | 1000,00 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  | |  | |  | | 2026 | | | 1500,00 | | 1500,00 | | |  |  |  |
| 2.1 | | Внесение изменений в описание местоположения границ 4 населенных пунктов (Глинка, Ладога, Фёдоровское г.п., Аннолово) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | | 300,00 | | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
| 2.2 | | Формирование земельных участков | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | | 200,00 | | 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |
| 2.3 | | Вынос в натуру межевых знаков (100 точек) | | 2022 | | 2025 | | 2022 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | | Изготовление топографической съемки | | 2022 | | 2025 | | 2022 | | | 120,00 | | 120,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 120,00 | | 120,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | | Услуги в области землеустройства (Инвентаризация земель в границах населенных пунктов, Постановка на кадастровый учет дорог) | | 2022 | | 2026 | | 2022 | | | 970,00 | | 970,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 2542,52 | | 2542,52 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 2345,00 | | 2345,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | 1000,00 | | 1000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | | 1500,00 | | 1500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | | Оценка земельных участков для аукционов | | 2022 | | 2025 | | 2022 | | | 80,00 | | 80,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 80,00 | | 80,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | | Внесение изменений в Ген.план | | 2022 | | 2024 | | 2022 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |