**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Федоровское сельское поселение Тосненского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Строительство спортивной тренажерной площадки открытого типв на территории культурно-парковой зоны  | 420 м218 шт. |  | 1437102 | 1141600 | 285389 | 10113 | 397113 | 310037,31 | 76962,69 | 10113 | 397113 | 310037,31 | 76962,69 | 10113 | 831562,69 |
| 1.Устройство основания | 420 м2 |  | 498085 | 399030,4 | 99054,60 |  | 387000 | 310037,31 | 76962,69 |  | 387000 | 310037,31 | 76962,69 |  | 88993,09 |
| 2.Приобретение и установка тренажеров  | 18 шт. |  | 928904 | 742569,6 | 186334,40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 742569,60 |
| 3.1. помощь физических лиц (трудовым участием)  | 420 м2 | 420 м2 | 1008 |  |  | 1008 | 1008 |  |  | 1008 | 1008 |  |  | 1008 | 0 |
| 3.2. помощь юридических лиц (арендой техники) | 420 м2 | 420 м2 | 9105 |  |  | 9105 | 9105 |  |  | 9105 | 9105 |  |  | 9105 | 0 |
| **Итого** |  |  | **1437102** | **1141600** | **285389** | **10113** | **397113** | **310037,31** | **76962,69** | **10113** | **397113** | **310037,31** | **76962,69** | **10113** | **831562,69** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВР.И.О. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Аверьянов  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Черных |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель: Е. Ю. Акатова 8 (81361) 65-323 доб. 116  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету на 01.07.2016 г.

Соглашение № 42/173 от 14 апреля 2016 г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий Федоровского сельского поселения на 2016 год, подготовленной на основании предложений общественных советов, действующих на территории административного центра Федоровского сельского поселения, Тосненского района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  | создание комфортных условий для отдыха и физического развития граждан, проживающих в административном центре Федоровского сельского поселения;повышение уровня комплексного обустройства части территории, являющейся административным центром Федоровского сельского поселения, обеспечение развития культурно-парковой зоны д. Федоровское |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы |  Январь 2016 года | Администра-ция Федоровского сельского поселения | Наличие проектно – сметной документации | Проектно – сметная документация в наличии |
| 1.2. | Заключение соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-ным отношениям Ленинградской области | Апрель 2016 года | Администра-ция Федоровского сельского поселения | Заключение соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Соглашение № 42/173 от 14 апреля 2016 г. |
| 1.3. | подготовка конкурсной документации: | Апрель 2016 г. | Администрация Федоровского сельского поселения | Утверждение аукционной документации | Аукционная документация утверждена:1 этап: Устройство основания – май 2016 г.2 этап: Закупка и установка тренажеров – июнь 2016 г. |
| 1.4. | проведение конкурсных процедур: | Апрель – май 2016 г. | Администрация Федоровского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 1 этап: Устройство основания – июнь 2016 г.2 этап: Закупка и установка тренажеров – 4 июля 2016 г. |
| 2. | Ремонтно-строительные работы:  |  |  |  |  |
| 2.1. | расчистка территории вдоль площадки и на прилегающей территории от кустарника и мусора | Май 2016 года | Общественный совет части территории Федоровского сельского поселения, МУП ЖКХ Федоровское | Завершение работ в соответствии с графиком производства работ | Расчистка выполнена в июне 2016 г. |
| 2.2. | Устройство основания для уличной тренажерной площадки в дер. Федоровское Тосненского района Ленинградской области  | Май - Июнь 2016 года | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком производства работ | Начаты работы исполнителем муниципального контракта ООО «АвтоНеруд» в июне 2016 г. |
| 2.3. | Приобретение и установка тренажеров для уличной тренажерной площадки в др. Федоровское Тосненского района Ленинградской области | Июнь 2016 года | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком производства работ | Завершение аукциона 04.07.2016 г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Федоровского сельского поселения | Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту. | Не производился |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июнь 2016 года | Администрация Федоровского сельского поселения | Завершение работ в соответствии с графиком производства работ | Июль – август 2016 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация Федоровского сельского поселения | Отчет об освоении субсидий по объекту | Отчет об освоении субсидий по объекту предоставляется не позднее 3 июля 2016 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировки местного бюджета | Администрация Федоровского сельского поселения | Наиболее эффективное использование денежных средств. | Не производилась |

|  |
| --- |
| Вр. и. о. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. В. Аверьянов /МП |