Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Безопасность на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование программы)

| за | IV | квартал | 2025 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главный специалист по ГО и ЧС

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2025 год |  |  |  | Объем финансирования факт за IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обслуживание и установка системы оповещения поселения, канал связи | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 489,90 | 387,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 387,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 489,90 | 387,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 387,00 |  |  |
| Наименование подпрограммы: Мероприятия по обеспечению правопорядка и профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения, | 712,20 | 0,00 | 0,00 | 712,20 | 421,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 421,69 |  |  |
| Наименование мероприятия: Установка столбов для размещения видеокамер, установка видеокамер | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 123,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 123,70 |  |  |
| Наименование мероприятия: Обслуживание тревожной кнопки | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 222,00 |  |  |
| Наименование мероприятия: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 440,046 | 0,00 | 0,00 | 440,046 | 429,511 |  | 0,00 |  | 0,00 | 426,511 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 1502,246 | 0,00 | 0,00 | 1502,246 | 1196,901 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1196,901 |  |  |
| Наименование подпрограммы: Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Фёдоровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,96 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,96 |  |  |
| Наименование подпрограммы: Обеспечение пожарной безопасности на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Содержание и обслуживание пожарных гидрантов | 43,1 | 0,00 | 0,00 | 43,1 | 42,8 |  | 0,00 |  | 0,00 | 42,8 |  |  |
| Наименование мероприятия: Содержание и обслуживание пожарной машины | 80,3 | 0,00 | 0,00 | 80,3 | 15,9 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15,9 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 123,4 | 0,00 | 0,00 | 123,4 | 58,769 |  | 0,00 |  | 0,00 | 58,769 |  |  |
| Итого по процессной части | 128,4 | 0,00 | 0,00 | 128,4 | 63,729 |  | 0,00 |  | 0,00 | 63,729 |  |  |
| Итого по программе | 2120,596 | 0,00 | 0,00 | 2120,596 | 1647,630 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1647,630 |  |  |

Отчет подготовил главный специалист по экономическому развитию 			Е.В. Шароенко