Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Развитие культуры Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование программы)

| за | IV | квартал | 2025 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

МКУК «Федоровский Дом Культуры»

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2025 год |  |  |  | Объем финансирования факт за IV квартал 2025 года |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. Организация и проведение молодежных массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: На обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан, проведение мероприятий, организованных советом молодежи | 1065,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,00 | 914,602 | 0,00 | 0,00 |  | 914,602 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 1065,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,00 | 914,602 | 0,00 | 0,00 |  | 914,602 |  |  |
| Наименование подпрограммы: Развитие культуры на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Расходы на выплаты персоналу | 28876,021 | 0,00 | 6694,6 | 22181,421 | 28858,378 | 0,00 | 6694,6 |  | 22163,778 |  |  |
| Наименование мероприятия: Коммунальные услуги, услуги связи | 2004,050 | 0,00 | 0,00 | 2004,050 | 1869,683 | 0,00 | 0,00 |  | 1869,683 |  |  |
| Наименование мероприятия: Содержание имущества здания ДК, расходы на содержание имущества нежилого помещения ул. Почтовая д.7 | 572,3 | 0,00 | 0,00 | 572,3 | 568,476 | 0,00 | 0,00 |  | 568,476 |  |  |
| Наименование мероприятия: Укрепление материально-технической и информационной базы, приобретение основных средств и материальных запасов | 2496,610 | 0,00 | 0,00 | 2496,610 | 2496,571 | 0,00 | 0,00 |  | 2496,571 |  |  |
| Наименование мероприятия: Повышение квалификации, диспансеризация, прочие расходы | 181,7 | 0,00 | 0,00 | 181,7 | 108,311 | 0,00 | 0,00 |  | 108,311 |  |  |
| Наименование мероприятия: Участие в областных и международных конкурсах и фестивалях, расходы на проведение массовых мероприятий, цветы | 5774,09 | 0,00 | 0,00 | 5774,09 | 5670,125 | 0,00 | 0,00 |  | 5670,125 |  |  |
| Наименование мероприятия: услуги по обновлению соц. Сетей | 771,6 | 0,00 | 0,00 | 771,6 | 771,6 | 0,00 | 0,00 |  | 771,6 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 40676,371 | 0,00 | 6694,6 | 33981,771 | 40343,144 | 0,00 | 6694,6 |  | 33648,544 |  |  |
| Организация и проведение мероприятий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в сфере культуры | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 538,621 | 0,00 | 0,00 |  | 538,621 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 600,0 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 538,621 | 0,00 | 0,00 |  | 538,621 |  |  |
| Итого по процессной части | 42341,371 | 0,00 | 6694,6 | 35646,771 | 41796,367 | 0,00 | 6694,6 |  | 35101,767 |  |  |
| Итого по программе | 42341,371 | 0,00 | 6694,6 | 35646,771 | 41796,367 | 0,00 | 6694,6 |  | 35101,767 |  |  |

Отчет подготовил главный специалист по экономическому развитию 			Е.В. Шароенко